## Hoja 1
Fecha Reunión (Miércoles) | # Sprint | Responsable | Tareas Reportadas y Fecha de realización | Estado | Comentarios / Avances
2025-09-10 | - | Anderson / Cata/ Araceli | Configuración Inicial (08/09) | Terminado | Creamos la Base del Proyecto
2025-09-17 | 1 | Araceli Huenante | CSS Global (12/09) Registro de Cuenta (15/09) | Terminado | Arreglé estilos generales y hice que el formulario guarde el usuario real.
2025-09-24 | 1 | Araceli / Cata | Validaciones (17/09) Inicio de Sesión (19/09) | Terminado | Ara: Backend login y validaciones listas. Cata: Diseño del Login terminado.
2025-10-01 | 1 / 2 | Cata / Anderson | Recuperar Clave (22/09) Menús y Rutas (26/09) Interfaz Importar (29/09) | Terminado | Ara: Sistema recuperar clave ok. Cata: Menú lateral listo y pantalla "Drag & Drop" creada.
2025-10-08 | 2 | Anderson / Cata | Carga CSV Backend (30/09) Lógica Excel (02/10) Formato RUT (06/10) | Terminado | Anderson: El sistema ya lee Excel (.xlsx). Ara: El RUT se formatea con puntos solo.
2025-10-15 | 2 / 3 | Anderson / Ara | Datos Masivos (08/10) Vista Inventario (10/10) Planes (13/10) | Terminado | Anderson: Carga masiva rápida. Cata: Tabla de productos visible. Ara: Creando página de planes.
2025-10-22 | 3 | Araceli Huenante | API de Pago (15/10) Integración Webpay (17/10) Flujo Pago (20/10) | Terminado | Conectando con Transbank. Peleando con configuración, pero ya se puede pagar.
2025-10-29 | 3 / 4 | Cata / Ara | Limpieza Código (22/10) CRUD Usuarios (27/10) | Terminado | Ara: Borrando archivos basura. Cata: Empezando pantalla para gestionar trabajadores.
2025-11-05 | 4 | Catalina Herrera | Roles (29/10) Invitar Gmail (31/10) Guardar Usuario (03/11) | Terminado | Configuré permisos (Jefe/Trabajador) e implementé invitaciones por correo.
2025-11-12 | 4 / 5 | Anderson / Araceli | Edición Usuarios (06/11) Seguridad API (07/11) Config. Gráficos (10/11) | Terminado | Ara: Protegí las rutas (Interceptor). Anderson: Instalando librerías para el Dashboard.
2025-11-19 | 5 | Anderson Tineo | Proyecciones IA (13/11) Dashboard Real (17/11) | Terminado | Lógica de predicción lista. Los gráficos ya se mueven con datos del inventario.
2025-11-26 | 5 / QA | And / Cata / Ara | Exportar PDF (20/11) Fusión Final (Merge) (24/11) | Terminado | Anderson: Reportes PDF listos. Equipo: Uniendo todas las ramas en el proyecto principal.
2025-12-03 | QA | Equipo Completo | Conflictos (28/11) Pruebas Finales (02/12) | Terminado | Solucionamos errores de unión de código. Probamos todo el sistema y está OK.