## Sprint 1
Planning Sprint 1: Inicio y Autenticación
Objetivo del Sprint: Levantar el proyecto base y asegurar que los usuarios puedan registrarse e iniciar sesión de forma segura. Fecha: Lunes 15 de Septiembre de 2025
Prioridad | Historia de Usuario / Tarea | Asignado a | Estimación (Días)
Alta | Configuración inicial del proyecto (Django + Vue) | Anderson / Cata/ Araceli | 1 día
Alta | Desarrollo de formulario de Registro y guardado en BD | Cata / Araceli | 3 días
Alta | Desarrollo de Login y manejo de Sesión (Tokens) | Araceli / Cata | 3 días
Media | Implementar validaciones de seguridad (Claves fuertes) | Araceli Huenante | 2 días
Media | Creación de Menú lateral (Sidebar) dinámico | Catalina Herrera | 2 días

## Sprint 2
Planning Sprint 2: Gestión de Inventario Masivo
Objetivo del Sprint: Automatizar la carga de productos mediante archivos Excel/CSV para evitar el ingreso manual lento. Fecha: Lunes 29 de Septiembre de 2025
Prioridad | Historia de Usuario / Tarea | Asignado a | Estimación (Días)
Alta | Crear interfaz "Drag & Drop" para subir archivos | Catalina Herrera | 2 días
Alta | Lógica Backend para procesar Excel (.xlsx) | Anderson Tineo | 4 días
Alta | Formateo automático de RUT (Puntos y guion) | Araceli Huenante | 2 días
Media | Optimización de carga masiva (Bulk Create) | Anderson Tineo | 2 días
Media | Vista de Tabla de Inventario con paginación | Cata / Araceli | 3 días

## Sprint 3
Planning Sprint 3: Monetización (Webpay)
Objetivo del Sprint: Integrar la pasarela de pago Transbank para gestionar las suscripciones de los clientes. Fecha: Lunes 13 de Octubre de 2025
Prioridad | Historia de Usuario / Tarea | Asignado a | Estimación (Días)
Alta | Diseño de tarjetas de Planes de Suscripción | Araceli Huenante | 2 días
Alta | Integración API Webpay (Transbank) | Araceli Huenante | 5 días
Alta | Lógica de activación de cuenta post-pago | Araceli Huenante | 2 días
Baja | Limpieza de código y arreglos visuales (CSS) | Cata / Ara | 3 días
Baja | Corrección de URLs y rutas rotas | Catalina Herrera | 1 día

## Sprint 4
Planning Sprint 4: Gestión de Equipo
Objetivo: Permitir invitar trabajadores y gestionar roles. Fecha: Lunes 27 de Octubre de 2025
Prioridad | Historia de Usuario / Tarea | Asignado a | Estimación (Días)
Alta | CRUD de Trabajadores (Crear, Editar, Eliminar) | Catalina Herrera | 4 días
Alta | Configuración de Roles (Admin vs Trabajador) | Catalina Herrera | 2 días
Media | Sistema de Invitación por correo (Gmail) | Catalina Herrera | 3 días
Alta | Conexión Backend para creación de usuarios | Anderson Tineo | 2 días
Alta | Seguridad de Rutas (Interceptor API) | Araceli Huenante | 2 días

## Sprint 5
Planning Sprint 5: Inteligencia y Reportes
Objetivo: Dashboard con gráficos inteligentes y proyecciones IA. Fecha: Lunes 10 de Noviembre de 2025
Prioridad | Historia de Usuario / Tarea | Asignado a | Estimación (Días)
Alta | Configuración de librerías de Gráficos (Charts) | Anderson Tineo | 2 días
Alta | Algoritmo de IA para proyección de ventas | Anderson Tineo | 5 días
Media | Desarrollo de Dashboard Principal (Frontend) | Anderson Tineo | 3 días
Media | Funcionalidad de Exportar Reporte PDF | Anderson Tineo | 2 días
Baja | Ajustes finales de diseño (UI/UX) | Equipo | 2 días