Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase, el proyecto Invex ha experimentado un avance sólido y coherente con la planificación inicial. Actualmente, el sistema se encuentra operativo en sus módulos principales y presenta una arquitectura moderna basada en: - Backend: Django REST Framework (Python) - Frontend: Vue.js con TailwindCSS - Base de datos: PostgreSQL - Control de versiones: GitHub - Metodología: Scrum (entregas iterativas con revisión semanal) Estado actual de los módulos: - Registro e inicio de sesión: totalmente funcional, con control de autenticación vía API. - Gestión de inventario: CRUD completo con actualización automática de stock y ajustes. - API de ventas: integrada y funcional, con validación de datos y descuento automático de inventario. - Módulo de proyecciones: en proceso de afinamiento del algoritmo predictivo desarrollado en Python (Pandas). - Dashboard de reportes (KPIs): en desarrollo con Vue , enfocado en métricas de stock crítico, DOH y sobre stock. - Configuración de fechas importantes: parcialmente implementada. El sistema ya puede ser visualizado mediante la demo funcional (video), donde se aprecian los módulos activos y el flujo de usuario completo. Se mantienen registros y control de avances en GitHub, garantizando trazabilidad del código y trabajo colaborativo. El equipo continúa trabajando bajo Scrum, con sprints semanales, revisiones de código y QA parcial. Se prevé finalizar las proyecciones y reportes en las próximas iteraciones, alcanzando así el MVP completo. |
| --- | --- |
| Objetivos | - Diseñar y desplegar la arquitectura web (Django + Oracle + PostGreql frontend) antes de la semana 6, asegurando la operatividad de login, roles y gestión básica de inventario. - Implementar el módulo de suscripciones (mensual/anual) antes de la semana 8, con registro y autenticación de al menos el 80% de usuarios en pruebas. - Desarrollar la API de ventas (POST /api) y el módulo de inventario antes de la semana 10, asegurando el descuento automático de stock en el 100% de los casos de prueba. - Construir el módulo de proyección de compras en un plazo de 12 semanas, logrando un 90% de precisión en escenarios de prueba simulados. - Generar un dashboard con KPIs estratégicos antes de la semana 15, mostrando indicadores (stock crítico, DOH, quiebres, sobre stock) con tiempos de carga < 2 segundos. - Aplicar QA y validación final (unit tests, integración y colección Postman) durante las semanas 16–18, alcanzando 85% de cobertura de pruebas y entrega de un MVP operativo. |
| Metodología | Se mantiene el enfoque ágil Scrum, realizando iteraciones cortas de desarrollo con reuniones semanales. El ajuste más relevante ha sido la incorporación de GitHub como herramienta central de control de versiones y colaboración. Aunque ha presentado ciertas dificultades al inicio, el equipo lo está integrando progresivamente para gestionar branches y control de cambios. Evidencias de avance - Repositorio GitHub: contiene el código fuente actualizado del sistema Invex. - Demo funcional (video): muestra el uso de los módulos implementados. - Capturas de pantalla: de las interfaces principales del sistema (login, inventario, API, suscripciones). Estas evidencias demuestran el cumplimiento progresivo de los objetivos y el uso de herramientas ágiles para la gestión y control del desarrollo. |
| Evidencias de avance | Evidencias: Videodemo:https://drive.google.com/drive/folders/1ae53rFiMTvjfDKRQsQDOKHVoIFJltJyz?usp=drive_link Ppt adjuntado en el visual |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Gestión de proyectos informáticos | Realización del Product Backlog (Historias de Usuario) | Jira / GitHub | 1 semana | Todo el equipo | Backlog completo y actualizado por sprint. | Terminada | Actualización iterativa. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y planificación de requerimientos | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Django, PostgreSQL, Diagrama ER | 2 semanas | Anderson Tineo | Arquitectura final definida con Django REST + PostgreSQL. | Terminada (ajustada) | Cambio de BD por compatibilidad. |
| Programación de software | Configuración del entorno de desarrollo | Django, Python, Vue, Tailwind, GitHub | 1 semana | Anderson Tineo | Entorno funcional, con integración backend–frontend. | Terminada | Sin ajustes. |
| Programación de software | Implementación del módulo de inventario | Django REST, Vue, Tailwind | 3 semanas | Araceli Huenante | CRUD operativo con actualización automática de stock. | Terminada | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos informáticos | Implementación del módulo de suscripciones | Django REST, Vue, Simulación de pagos | 3 semanas | Araceli Huenante, Catalina Herrera | Módulo funcional con control de acceso por roles. | Terminada | Sin ajustes. |
| Programación de software | Desarrollo de API de ventas | Django REST Framework, Postman | 4 semanas | Catalina Herrera | Endpoint POST operativo y validado con pruebas. | Terminada | Sin ajustes. |
| Análisis y desarrollo de modelos de datos | Construcción del módulo de proyecciones | Python (Pandas), PostgreSQL | 3 semanas | Anderson Tineo | Algoritmo predictivo funcional, requiere ajuste de precisión. | En progreso | Ajustes en cálculo de demanda. |
| Inteligencia de negocios | Generación de Dashboard con KPIs | Vue, Chart.js, Django API | 3 semanas | Anderson Tineo | Interfaz en desarrollo; conectando métricas de inventario. | En progreso | Ajustes de reportes. |
| Calidad de software | QA y pruebas integrales | Pytest, Postman, Vue Test Utils | 3 semanas | Catalina Herrera | Pruebas parciales completadas; QA final en curso. | En progreso | Pendiente QA final. |
| Gestión de proyectos informáticos | Entrega de MVP y presentación final | MVP Invex, Informe QA, PowerPoint | 1 semana | Todo el equipo | Preparación de demo y presentación final. | En progreso |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Facilitadores: - Excelente coordinación y comunicación entre los integrantes. - Uso de GitHub para control de versiones y trabajo colaborativo. - Implementación eficiente de Vue y TailwindCSS en el frontend. - Asignación clara de tareas por módulo bajo metodología Scrum. Dificultadores: - Curva de aprendizaje inicial con Git y conexión Django–Vue. - Ajustes derivados del cambio de base de datos (Oracle → PostgreSQL). Acciones tomadas: - Configuración de entorno compartido backend–frontend. - Capacitación breve interna para mejorar uso de Git y despliegue local. - Validaciones cruzadas entre frontend y backend con Postman y Vue Test Utils. Actividades ajustadas: - Se reemplazó Oracle por PostgreSQL por compatibilidad con Django REST. - Se integró TailwindCSS y Vue.js en lugar de HTML/CSS nativo. - Se añadieron tareas de refinamiento de modelo predictivo y visualización de KPIs. Actividades con retraso: - Módulo de proyecciones: pendiente ajuste de algoritmo predictivo. - Dashboard de reportes: desarrollo en curso. - QA final: programado para después del cierre funcional del MVP.