## Sprints
1. Sprint 1: "Fundación y Datos" (lun 15-09-25 a vie 26-09-25) Objetivo: El usuario puede registrarse, iniciar sesión y cargar su primer inventario
Épica | Historia de Usuario (HU) | Puntos (SP) | Racional (Complejidad/Incertidumbre/Esfuerzo)
Épica 1 | HU 1.1: Registro de Cuenta (Simple) | 5 | Frontend + Backend. Más complejo que el login (crear usuario, hash de pass).
Épica 1 | HU 2.1: Inicio de Sesión | 2 | Tarea estándar (Formulario, API, token). Nuestra base.
Épica 1 | HU 2.2: Cierre de Sesión | 1 | Tarea muy simple (Invalidar token/limpiar estado).
Épica 4 | HU 4.1: Acceder a Importar | 1 | Simple: Crear la ruta y la vista vacía en Vue.
Épica 4 | HU 4.2: Subir Archivo (CSV/Excel) | 5 | Tarea media. Requiere un componente de carga de archivos (drag-and-drop) y un endpoint que reciba y guarde el archivo temporalmente.
Épica 4 | HU 4.3: Previsualizar Datos | 8 | Complejo. El backend debe leer el Excel,mapearlo para guardarlas respectivas tablas en la BD.
Total |  | 22 Puntos
2. Sprint 2: "Gestión de Inventario" (lun 29-09-25 a vie 10-10-25) Objetivo: El usuario puede ver su inventario cargado, gestionarlo manualmente y ver el éxito de la importación.
Épica | Historia de Usuario (HU) | Puntos (SP) | Racional (Complejidad/Incertidumbre/Esfuerzo)
Épica 4 | HU 4.4/4.7/4.8/4.9: Confirmar y Procesar Importación | 13 | Muy Complejo. Es el "cerebro" de la importación. Lógica de backend para iterar el archivo, validar datos, crear/actualizar productos y registrar movimientos.
Épica 2 | HU 2.1: Crear Producto (Manual) | 3 | Tarea estándar. Un formulario modal (FE) y un endpoint de creación (BE).
Épica 2 | HU 2.4: Vista de Inventario (Tabla) | 3 | Tarea estándar. Endpoint de "Listar" (BE) y renderizar la tabla (FE).
Épica 2 | HU 2.5: Búsqueda de Producto | 2 | Simple. Añadir un filtro a la API y al frontend.
Total |  | 21 Puntos
3. Sprint 3: "Monetización y Seguridad" (lun 13-10-25 a vie 24-10-25) Objetivo: El usuario puede pagar una suscripción completa y gestionar su cuenta.
Épica | Historia de Usuario (HU) | Puntos (SP) | Racional (Complejidad/Incertidumbre/Esfuerzo)
Épica 1 | HU 1.2 a 1.6: Flujo completo de Pago (Webpay) | 20 | Enorme y Crítico. 5 pasos en FE, gestión de estado, y la integración con una pasarela de pago (Webpay) es de alta complejidad y alto riesgo.
Épica 1 | HU 2.3: Cambio de Contraseña | 3 | Tarea estándar. Formulario con 3 campos (FE) y endpoint seguro (BE).
Épica 2 | HU 2.2: Editar Producto | 3 | Tarea estándar. Similar a "Crear", pero usa un endpoint de "Update
Épica 2 | HU 2.3: Eliminar Producto | 2 | Simple. Endpoint de "Delete" (BE) y un modal de confirmación (FE).
Total |  | 28 Puntos
4. Sprint 4: "Gestión de Equipo y Reportes" (lun 27-10-25 a vie 07-11-25) Objetivo: El administrador puede invitar a su equipo y ver los KPIs clave del negocio.
Épica | Historia de Usuario (HU) | Puntos (SP) | Racional (Complejidad/Incertidumbre/Esfuerzo)
Épica 1 | HU 3.1/3.2/3.4: CRUD de Usuarios de Equipo | 20 | Complejo. Es un CRUD completo (invitar, ver, eliminar) con lógica de permisos y pertenencia a una "Empresa" (multi-tenant).
Épica 1 | HU 3.5: Notificación por Emai | 5 | Medio. Requiere configurar un servicio de email (ej. SendGrid) y crear las plantillas y el trigger para la invitación.
Épica 5 | HU 5.1: Acceder a Reportes | 1 | Simple: Crear la ruta y la vista vacía en Vue.
Épica 5 | HU 5.2/5.3/5.4: KPIs Principales | 8 | Complejo. Requiere consultas de agregación (queries) pesadas en el backend para calcular Rotación, Cobertura y Sobrestock sobre todos los datos.
Total |  | 22
5. Sprint 5: "Inteligencia y Proyección" (lun 10-11-25 a vie 21-11-25) Objetivo: El usuario recibe la predicción de IA, alertas y puede configurar la estacionalidad.
Épica | Historia de Usuario (HU) | Puntos (SP) | Racional (Complejidad/Incertidumbre/Esfuerzo)
Épica 3 | HU 3.1: Ver Dashboard de Proyecciones | 3 | Estándar. Un componente (FE) para mostrar los gráficos/alertas.
Épica 3 | HU 3.2: Ver Análisis Detallado | 3 | Estándar. Un componente (FE) para mostrar la tabla de proyecciones.
Épica 3 | HU 3.4: Motor de Alertas (Acción Urgente) | 1 | Simple: Crear la ruta y la vista vacía en Vue.
Épica 5 | HU 5.2/5.3/5.4: KPIs Principales | 8 | Complejo. Requiere consultas de agregación (queries) pesadas en el backend para calcular Rotación, Cobertura y Sobrestock sobre todos los datos.
Total |  | 22