## Retro Sprint 1 Inicio y Segurid
Retro Sprint 1: Inicio y Seguridad
Fecha: Viernes 26 de Septiembre de 2025 Contexto: Primer sprint, ajuste de herramientas y entorno.
Categoría | Plan de Acción | Columna 1
🟢 Continue (Lo bueno) | La división de tareas entre Frontend (Cata) y Backend (Anderson/Ara) funcionó bien para no toparnos en el código al inicio. | Mantener la separación de responsabilidades por capas.
🔴 Stop (Lo malo) | Tuvimos problemas con los estilos CSS globales que rompían el Login. Perdimos tiempo arreglando colores que se sobrescribían. | Definir un archivo de variables de estilo único (Tailwind config) y respetarlo todos.
🔵 Start (Mejora) | El historial de Git se desordenó un poco con los primeros commits ("update index", "revert update"). | Acuerdo: Usar nombres de commit más descriptivos y avisar por WhatsApp antes de hacer un push al main.

## Retro Sprint 2 Inventario Masiv
Retro Sprint 2: Inventario Masivo
Fecha: Viernes 10 de Octubre de 2025 Contexto: Desafío técnico alto con la lectura de Excel.
Categoría | Observación del Equipo | Plan de Acción
🟢 Continue (Lo bueno) | La comunicación fue clave cuando falló la carga masiva. Anderson avisó rápido y Cata pudo detener el diseño para ayudar en pruebas. | Seguir con las "llamadas de emergencia" cuando algo crítico falla en el backend.
🔴 Stop (Lo malo) | Subestimamos el tiempo que toma validar un Excel. El sistema se caía (timeout) si el archivo era muy grande. | Dejar de procesar archivos grandes en tiempo real; investigar procesamiento en segundo plano (asíncrono) si crece mucho.
🔵 Start (Mejora) | Araceli tuvo que formatear el RUT manualmente muchas veces en las pruebas. | Automatizar la creación de datos de prueba (Seeders) para no perder tiempo llenando formularios a mano.

## Retro Sprint 3 Monetización (We
Retro Sprint 3: Monetización (Webpay)
Fecha: Viernes 24 de Octubre de 2025 Contexto: Integración externa compleja (Transbank).
Categoría | Observación del Equipo | Plan de Acción
🟢 Continue (Lo bueno) | La persistencia de Araceli con la documentación de Webpay salvó el sprint. Fue la tarea más difícil y se logró. | Felicitar el esfuerzo individual en tareas de alta complejidad técnica.
🔴 Stop (Lo malo) | Tuvimos muchos errores de "Credenciales Inválidas" porque cada uno usaba llaves distintas en su computador local. | Unificar el archivo de variables de entorno (.env) y compartir las credenciales de prueba de Transbank.
🔵 Start (Mejora) | Nos dimos cuenta tarde de que había que limpiar código basura (pycache, archivos temporales). | Implementar una limpieza de código obligatoria los días jueves, antes de la Sprint Review.

## Retro Sprint 4 Gestión de Equip
Retro Sprint 4: Gestión de Equipo
Fecha: Viernes 07 de Noviembre de 2025 Contexto: Lógica de negocio y permisos (Roles).
Categoría | Observación del Equipo | Plan de Acción
🟢 Continue (Lo bueno) | El uso del "Interceptor" para la seguridad de la API fue una gran decisión técnica; simplificó mucho el trabajo en el Frontend. | Seguir centralizando la lógica de seguridad en el backend.
🔴 Stop (Lo malo) | Hubo confusión al probar los roles. A veces programábamos como Admin pensando que éramos Trabajadores y viceversa. | Crear usuarios de prueba específicos ("usuario_jefe", "usuario_trabajador") y no usar los personales para testear.
🔵 Start (Mejora) | El sistema de correos (Gmail) a veces caía al spam. | Investigar mejores prácticas para envío de correos o advertir al usuario que revise su carpeta de spam.

## Retro Sprint 5 Inteligencia y C
Retro Sprint 5: Inteligencia y Cierre
Fecha: Viernes 21 de Noviembre de 2025 Contexto: Finalización del producto y visualización de datos.
Categoría | Observación del Equipo | Plan de Acción
🟢 Continue (Lo bueno) | La implementación de la IA (GEMINI) 2.5 FLASH fue más barata y rápida de lo esperado. Fue un gran acierto para el valor del proyecto. | Destacar este punto fuerte en la presentación de título.
🔴 Stop (Lo malo) | Dejamos la generación de PDF para muy al final y tuvimos problemas con los márgenes y el diseño del documento. | En futuros proyectos, no dejar la reportería (exportables) para el último día.
🔵 Start (Mejora) | Cierre del Proyecto: La fusión final de ramas (Merge Main) generó conflictos que nos asustaron, pero se resolvieron. | Para la próxima, hacer merges más seguidos y no esperar a tener todo el sprint terminado para unir el código.